| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 儿童福利资金项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 及代码 |  | 070001 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 五原县民政局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 54.36 |  | 54.36 |  | 54.36 |  | 10 |  | 100 |  | 9.5 |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 54.36 |  | 54.36 |  | 54.36 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1完成情况：儿童福利资金已于每月5号前发放生活补贴 目标2完成情况：已及时关注困难儿童家庭生活与学校学习状况 目标3完成情况：已对困难儿童建档立案，及时更新。 |  |  |  |  |  |  | 目标1：已完成保障局机关正常运转运作，不断提高服务群众水平。 目标2：已完持续推进社会保障规范化管理，要求提高社会救助保障标准。 目标3：已完聚焦脱贫攻坚，做好兜底保障工作，全面开展脱贫攻坚救助兜底保障大排查，对全县建档立卡贫困对象全面开展摸底排查工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 指标1：儿童福利资金发放次数 |  | 12次 | 12次 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 数量指标 |  | 指标2：儿童福利发放人数 |  | 50人 | 50人 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 |  | 指标1：儿童福利资金发放准确率 |  | ≥90% | ≥90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 |  | 指标2：儿童福利资金发放标准按规定执行率 |  | ≥90% | ≥90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 |  | 指标3：儿童福利资金发放完整覆盖率 |  | ≥90% | ≥90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 |  | 指标1：按月发放补助 |  | 每月5号之前 | 每月5号之前 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 |  | 指标2：儿童福利资金发放及时率 |  | ≥90% | ≥90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 |  | 指标1：儿童福利资金发放总成本 |  | ≤54.36万元 | ≤54.36万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 |  | 经济效益指标 |  | 指标1：不涉及 |  | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  | 不涉及 |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益指标 |  | 指标1：能够增强社会和谐发展，促进关爱 |  | 有效增强 | 有效增强 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益指标 |  | 指标2：通过发放孤儿补助，更好的帮助孤儿健康的生活、学习等 |  | 明显提高 | 明显提高 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益指标 |  | 指标1：不涉及 |  | 不涉及 | 不涉及 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 |  | 指标1：对孤儿的关心与帮助一直存在 |  | 有效增强 | 有效增强 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 服务对象满意度指标 |  | 指标1：受益孤儿对工作的满意度 |  | ≥90% | ≥90% | 5 |  | 4 |  | 由于地域限制等客观因素导致对政策不了解，应加大宣传力度 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.5 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 老年福利资金项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 及代码 |  | 070001 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 五原县民政局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 218.88 |  | 218.88 |  | 218.88 |  | 10 |  | 100% |  | 5 |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 218.88 |  | 218.88 |  | 218.88 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：我县80—99周岁以上老年人6385人，每人每月100元，凡是符合条件的老年人均可享受。 目标2：按时及时发放，保障老年人正常生活。 |  |  |  |  |  |  | 老年福利项目补贴全部足额按月发放到位，截止2020年12月底已全部完成，受益群众对服务工作的满意度较高。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 指标1：80—99周岁以上老年人数量 |  | 6385人 | ≥6385人 | 5 |  | 4 |  | 老年福利发放人数有偏差原因在于有死亡未及时上报。应建立健全社区村镇动态检查机制。 |  |
|  |  |  | 质量指标 |  | 指标1：参加老年福利资金项目人数比例 |  | ≥90% | ≥90% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 |  | 指标2：资金足资金发放准确率额发放率 |  | ≥90% | ≥90% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 |  | 指标1：按月发放补助，完成时效截止 |  | 每月5号前 | 10 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 |  | 指标1：每月人均标准 |  | 100元/人 | 10 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 |  | 经济效益指标 |  | 指标1：不涉及 |  | 不涉及 | 不涉及 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益指标 |  | 指标1：通过发放高龄津贴，高龄老人实际收入增长，提高幸福度 |  | 效果显著 | 效果显著 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益指标 |  | 指标2：帮助赡养人，降低家庭的负担，提高老人生活标准 |  | 效果显著 | 效果显著 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益指标 |  | 指标1：不涉及 |  | 不涉及 | 不涉及 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 |  | 指标1：老年福利资金对家庭及社会可持续影响 |  | 效果显著 | 效果显著 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 服务对象满意度指标 |  | 指标1：受补助对象满意度 |  | ≥90% | ≥90% | 10 |  | 8 |  | 由于部分地方偏远，政策宣传不到位等客观原因造成群众对政策不了解。应多深入群众宣传政策，加深了解。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 残疾人生活和护理补贴资金项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 及代码 |  | 070001 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 五原县民政局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 213.12 |  | 213.12 |  | 213.12 |  | 10 |  | 100% |  | 8 |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 213.12 |  | 213.12 |  | 213.12 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021年全县符合领取残疾人生活补贴的共3600人，每人每年1200元；符合领取重度残疾人护理补贴的共3400人，每人每年1200元，通过残疾人两补资金的及时汇入各个家庭，使残疾人生产生活中获得了更多更好的幸福感，整体提高了生活水平。 |  |  |  |  |  |  | 残疾人生活和重度残疾人护理补贴项目资金全部足额按月发放到位，截止2020年12月底已全部完成，受益群众对服务工作的满意度较高。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 指标1：领取残疾人生活补贴人数 |  | ≥3600人 | ≥3600人 | 5 |  | 4 |  | 由于残疾人群体活动范围受限等客观原因造成对残疾人群体的鉴别存在困难。聘请专业机构与单位联合开展残疾人鉴定 |  |
|  |  |  | 数量指标 |  | 指标2：领取重度残疾人护理补贴人数 |  | ≥3400人 | ≥3400人 | 5 |  | 4 |  | 由于残疾人群体活动范围受限等客观原因造成对残疾人群体的鉴别存在困难。聘请专业机构与单位联合开展残疾人鉴定 |  |
|  |  |  | 质量指标 |  | 指标1：补贴资金足额发放率 |  | ≥99% | ≥99% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 |  | 指标2：补贴资金发放准确率: |  | ≥99% | ≥99% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 |  | 指标1：按时发放补助，完成时效截止 |  | 每月5号前 | 每月5号前 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 |  | 指标1：投入残疾人生活和护理补贴项目资金 |  | ≤213.12万元 | ≤213.12万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 |  | 经济效益指标 |  | 指标1： |  | 无 | 无 | 无 |  | 无 |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益指标 |  | 指标1：通过发放残疾人生活和护理补贴，提高幸福度 |  | 效果显著 | 效果显著 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益指标 |  | 指标2：有效保障困难群体及时收到补助 |  | 有效提升 | 有效提升 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益指标 |  | 指标1： |  | 无 | 无 | 无 |  | 无 |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 |  | 指标1：残疾人生活和护理资金对家庭及社会可持续影响 |  | 效果显著 | 效果显著 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 |  | 指标2：促进社会和谐，使惠民政策落到实处 |  | 效果显著 | 效果显著 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 服务对象满意度指标 |  | 指标1：群众对残疾人工作的满意度 |  | ≥90% | ≥90% | 10 |  | 10 |  | 由于残疾人群体活动范围受限等客观原因造成群众对政策不了解。应多深入群众宣传政策，加深了解。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 城市和农村特困人员救助资金项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 及代码 |  | 070001 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 五原县民政局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 281.973 |  | 281.97 |  | 281.97 |  | 10 |  | 100 |  | 10 |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 281.97 |  | 281.97 |  | 281.97 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、全县城市特困供养人员83人，每人每月369.6元。 2、精神福利院精神病人25人，农村特困人员4人，每人每年 12000元。其他人员3人，每人每年20000元。私人精神医院18人，每人每年25000元。 3、全县城乡特困人员中需全护理59人，314.1元/人/月；需半护理114人，120.9元/人/月。 4、农村特困供养人员891人，每人每年2400元。 通过这些资金的汇入，帮助了实际有困难的群众，让国家的惠民政策落到实处，发挥更大的作用。 |  |  |  |  |  |  | 城市和农村特困人员救助供养项目资金全部足额按季发放到位，截止2020年12月底已全部完成，受益群众对服务工作的满意度较高。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 指标1：救助补助资金下拨次数 |  | ≥4次 | ≥4次 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 数量指标 |  | 指标2：城市特困供养救助人数 |  | ≥83 | ≥83 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 数量指标 |  | 指标3：精神福利院精神病人、农村特困人员救助人数 |  | ≥29 | ≥29 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 数量指标 |  | 指标4：其他人员救助人数 |  | ≥3 | ≥3 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 数量指标 |  | 指标5：私人精神医院救助人数 |  | ≥18 | ≥18 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 |  | 指标1：救助资金足额发放率 |  | ≥90% | ≥90% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 |  | 指标2：救助资金发放准确率 |  | ≥90% | ≥90% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 |  | 指标1：按时发放补助，完成时效截止 |  | 每月5号前 | 每月5号前 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 |  | 指标1：城市特困每月人均标准 |  | 369.6元/人/月 | 369.6元/人/ | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 |  | 指标2：精神福利院精神病人、农村特困人员每年人均标准 |  | 12000元/人/年 | 12000元/人/年 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 |  | 指标3：其他人员每年人均标准 |  | 20000元/人/年 | 20000元/人/年 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 |  | 指标4：私人精神医院每年人均标准 |  | 25000元/人/年 | 25000元/人/年 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 |  | 经济效益指标 |  | 指标1：不涉及 |  | 不涉及 | 不涉及 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益指标 |  | 指标1：通过发放城市和农村特困人员救助资金，提高了受益人及受益家庭的幸福度 |  | 效果显著 | 效果显著 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益指标 |  | 指标1：不涉及 |  | 不涉及 | 不涉及 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 |  | 指标1：促进社会和谐进步，使惠民政策落到实处 |  | 有效促进 | 有效促进 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 服务对象满意度指标 |  | 指标1：群众对城市和农村特困人员救助工作的满意度 |  | ≥90% | ≥90% | 10 |  | 8 |  | 部分群众对政策不了解，应加大宣传 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 老年人意外伤害保险、“三民”、精减退职补助资金项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 及代码 |  | 070001 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 五原县民政局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 208.38 |  | 208.38 |  | 208.38 |  | 10 |  | 100% |  | 4 |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 208.38 |  | 208.38 |  | 208.38 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：1、60-80周岁城乡老年人意外伤害保险5.4万人，每人每年15元。 目标2：“三民”生活补贴：我县现有文革期间致残人员191人，每人每月发放生活补贴950元；医疗费每人每年33元。 目标3：精减退职：我县现有60年代精减退职人员43人，每人每年平均发放1500元。 |  |  |  |  |  |  | 已对符合条件老年意外伤害保险、精减退职、“三民”生活补贴按标准及时足额发放到位。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 指标1：社会保障覆盖率 |  | ≥90% | ≥90% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 数量指标 |  | 指标2：“三民”生活补贴人数 |  | ≥191人 | ≥191人 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 数量指标 |  | 指标3：60年代精减退职人员 |  | ≥43人 | ≥43人 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 |  | 指标1：补助资金足额发放率 |  | ≥90% | ≥90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 |  | 指标2：补助资金发放准确率 |  | ≥90% | ≥90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 |  | 指标1：按时发放补助，完成时效截止 |  | 每月5号前 | 每月5号前 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 |  | 指标1：投入意外伤害保险、“三民”、精减退职补助项目资金 |  | ≤208.38万元 | ≤208.38万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 |  | 指标2：文革期间致残人员人均补助标准 |  | 950元/人/月 | 950元/人/月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 |  | 指标3：精减退职人均补助标准 |  | 1500元/人/月 | 1500元/人/月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 |  | 经济效益指标 |  | 指标1：不涉及 |  | 不涉及 | 不涉及 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益指标 |  | 指标1：提高60-80周岁城乡老年人、“三民”、60年代精减退职人员幸福指数 |  | 效果显著 | 效果显著 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益指标 |  | 指标1：不涉及 |  | 不涉及 | 不涉及 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 |  | 指标1：意外伤害保险、“三民”、精减退职补助资金对家庭及社会可持续影响 |  | 效果显著 | 效果显著 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 服务对象满意度指标 |  | 指标1：受补助对象满意度 |  | ≥90% | ≥90% | 10 |  | 8 |  | 由于部分地方偏远，政策宣传不到位等客观原因造成群众对政策不了解。应多深入群众宣传政策，加深了解。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 城市和农村最低生活保障资金项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 及代码 |  | 070001 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 五原县民政局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1167.6 |  | 1167.6 |  | 1167.6 |  | 10 |  | 100 |  | 10 |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 1167.6 |  | 1167.6 |  | 1167.6 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021年城镇最低生活保障2190人，人均月补差487元；城镇低保取暖补助共1271户；农村最低生活保障人数为10473人，月人均补差279元。通过这些资金的足额及时到位，极大的提升了低保群众的获得感和幸福感。 |  |  |  |  |  |  | 目标1：已完成保障局机关正常运转运作，不断提高服务群众水平。 目标2：已完持续推进社会保障规范化管理，要求提高社会救助保障标准。 目标3：已完聚焦脱贫攻坚，做好兜底保障工作，全面开展脱贫攻坚救助兜底保障大排查，对全县建档立卡贫困对象全面开展摸底排查工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 指标1：城镇最低生活保障人数 |  | ≥2190人 | ≥2190人 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 数量指标 |  | 指标2：城镇低保取暖补助户数 |  | ≥1271户 | ≥1271户 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 数量指标 |  | 指标3：农村最低生活保障人数 |  | ≥10473人 | ≥10473人 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 |  | 指标1：参加城市和农村最低生活保障补助资金项目人数比例 |  | ≥90% | ≥90% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 |  | 指标2：救助资金足额发放率 |  | ≥90% | ≥90% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 |  | 指标3：救助资金发放准确率 |  | ≥90% | ≥90% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 |  | 指标1：按时发放补助，完成时效截止 |  | 每月5号前 | 每月5号前 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 |  | 指标1：人均城镇最低生活保障月补差 |  | 487元 /人 | 487元 /人 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 |  | 指标2：人均农村最低生活保障月补差 |  | 279元 /人 | 279元 /人 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 |  | 经济效益指标 |  | 指标1：不涉及 |  | 不涉及 | 不涉及 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益指标 |  | 指标1：：通过发放城市和农村最低生活保障，提高幸福度 |  | 效果显著 | 效果显著 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益指标 |  | 指标2：城市和农村最低生活保障的发放，提高低收入人群的整体生活水平 |  | 有效保障 | 有效保障 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益指标 |  | 指标1：不涉及 |  | 不涉及 | 不涉及 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 |  | 指标1：城市和农村最低生活保障资金对家庭及社会可持续影响 |  | 效果显著 | 效果显著 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 服务对象满意度指标 |  | 指标1：受益群体对城市和农村最低生活保障工作的满意度 |  | ≥90% | ≥90% | 10 |  | 8.5 |  | 群众对相关政策不了解应加大政策宣传 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.5 |  |  |  |

| 项目名称 |  | 临时救助和流浪乞讨人员资金项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 及代码 |  | 070001 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 五原县民政局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 357 |  | 357 |  | 357 |  | 10 |  | 100 |  | 9 |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 357 |  | 357 |  | 357 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021年投入临时救助需资金431万元，流浪乞讨人员救助需资金5万元。该资金的发放有助于提高居民生活水平，帮助实际有困难的群众，让国家的惠民政策落到实处，发挥更大的作用。 |  |  |  |  |  |  | 2021年投入临时救助流浪乞讨资金474.22元。该资金的发放有助于提高居民生活水平，帮助实际有困难的群众，让国家的惠民政策落到实处，发挥更大的作用。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 指标1：临时救助和流浪乞讨人员人数 |  | ≥500人 | ≥500人 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 |  | 指标1：临时救助和流浪乞讨人员资金落实比例 |  | ≥90% | ≥90% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 |  | 指标2：救助资金足额发放率 |  | ≥90% | ≥90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 |  | 指标3：救助资金发放准确率 |  | ≥90% | ≥90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 |  | 指标1：核验人员信息后，随时救助 |  | 及时 | 及时 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 |  | 指标1：投入临时救助和流浪乞讨人员项目资金 |  | 357万 | 357万 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 |  | 指标2：流浪乞讨人均标准 |  | 50元/人 | 50元/人 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 |  | 经济效益指标 |  | 指标1：不涉及 |  | 不涉及 | 不涉及 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益指标 |  | 指标1：临时救助和流浪乞讨人员资金投入保障了民生，关爱弱势群体，提高幸福度 |  | 效果显著 | 效果显著 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益指标 |  | 指标1：不涉及 |  | 不涉及 | 不涉及 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 |  | 指标1：临时救助和流浪乞讨人员资金对家庭及社会可持续影响 |  | 效果显著 | 效果显著 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 服务对象满意度指标 |  | 指标1：群众对临时救助和流浪乞讨人员工作的满意度 |  | ≥90% | ≥90% | 10 |  | 5 |  | 流浪乞讨人员知晓率略低，加强宣传力度。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94 |  |  |  |